2013年学院主要工作进展督办表

| 序号 | 主 要 工 作 任 务 | 责任部门 | 责任领导 | 时间 规定 | 完成情况 | 完成质量 | 未完成原因。牵头部门负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定学院机构改革实施方案，修订部门职责 | 组织人事处 | 余嗣元 李麟书 | 5月31日 |  |  |  |
| 2 | 做好新一轮岗位聘用工作 | 组织人事处 | 余嗣元 李麟书 | 7月15日 |  |  |  |
| 3 | 修订部门及中层干部考核办法 | 组织人事处 | 余嗣元 李麟书 | 5月31日 |  |  |  |
| 4 | 制订绩效工资实施方案和绩效考核办法 | 组织人事处 | 余嗣元 李麟书 | 6月30日 |  |  |  |
| 5 | 做好教学运行保障服务，加强教学督查，确保教学秩序运行平稳 | 教务处、督导办、系部、中心 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 6 | 制定教风学风建设年活动方案并组织实施 | 教务处 学生处 | 丁守宝 朱德明 | 3月20日 |  |  |  |
| 7 | 修订学籍管理办法和成绩管理办法，严格学籍和成绩管理 | 教务处 | 丁守宝 | 5月31日 |  |  |  |
| 8 | 修订国防科技工业职教集团章程，召开职教集团理事会换届大会 成立校企合作机构，举办校企合作联盟年会 | 中专部 党政办 | 冯伦久 丁守宝 | 10月31日 |  |  |  |
| 9 | 制作学院宣传片 | 党政办 | 余嗣元 李麟书 | 5月31日 |  |  |  |
| 10 | 引进企业参与工学交替、订单培养、设立企业奖学金和冠名班 | 专业系 就业办 | 丁守宝 朱德明 | 6月20日 |  |  |  |
| 11 | 完善学分制改革工作，降低必修学分比重，提升选修学分和素质拓展比重，强化学生个性化培养和技能水平的提升 | 教务处 团 委 | 丁守宝 | 4月30日 |  |  |  |
| 12 | 完善“2+1”教学模式改革，完善顶岗实习的教育与管理工作，建立“1”的教学质量评价制度 | 教务处 专业系 | 丁守宝 | 5月31日 |  |  |  |
| 13 | 建立专业人才培养质量评价体系，制订质量年报管理制度；向社会公布学院人才培养质量年度报告 | 督导办 教务处 | 丁守宝 | 5月31日 12月31日 |  |  |  |
| 14 | 修订质量工程项目建设、管理与考核办法；加大省级质量工程项目的培育和申报工作力度；出台措施，提高《学报》质量 | 教务处 科研处 | 丁守宝 | 6月30日 |  |  |  |
| 15 | 开展专业社会人才需求调研和毕业生跟踪调研工作，优化专业建设内涵，制订2013级各专业人才培养方案，建立专业调整动态机制 | 教务处 各专业系 | 丁守宝 | 7月31日 |  |  |  |
| 16 | 制定专业设置与结构调整优化工作方案 | 教务处 | 丁守宝 | 4月30日 |  |  |  |
| 17 | 建好8个央财（省财）支持的重点专业和院级特色专业建设点，发挥重点专业建设的示范引领任用，年内进行建设成效评价 | 教务处 各系部 | 丁守宝 | 11月30日 |  |  |  |
| 18 | 立项建设校企合作开发项目化教材30门以上；开展每个专业3门左右核心课程的建设工作 | 科研处 | 丁守宝 | 4月30日 |  |  |  |
| 19 | 健全实训管理制度，优化校内实训资源，精心设计实训教学项目与内容，开展国家、省、院三级实训基地建设情况检查与验收 | 实训中心 专业系 | 丁守宝 | 5月30日 12月20日 |  |  |  |
| 20 | 加强校外实训基地建设，确保每个专业有稳定的校外基地5个以上，开展技能培训与鉴定工作，实现毕业生“双证书”率达90%以上；面向社会开展培训，实现培训人数不少于4000人次 | 专业系 实训中心 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 21 | 修订职业技能大赛管理与奖励办法，创造条件组队参加省级以上大赛 | 实训中心 专业系 | 丁守宝 | 5月31日 |  |  |  |
| 22 | 健全教育教学质量保障体系，建立相应的考核评价制度 | 督导办 | 丁守宝 | 6月30日 |  |  |  |
| 23 | 完善教科研管理制度及课题经费管理办法；整合力量，开展科技服务 | 科研处 专业系 | 丁守宝 | 5月31日 全 年 |  |  |  |
| 24 | 制订学院体育工作计划，全面提升学生体质 | 基础部 | 丁守宝 | 3月5日 全 年 |  |  |  |
| 25 | 修订素质拓展学分认定办法，提高素质教育工作的实效性；邀请相关人士来校讲学，提升第二课堂的育人功能 | 团 委 各专业系 | 朱德明 | 4月30日 |  |  |  |
| 26 | 开展各级各类主题教育活动，强化学生的养成教育；开展学生工作培训；修订辅导员和班主任考核制度，实现大学生思想政治教育“进课堂、进公寓、进网络”。完善学生信息资源库 | 学生处 团 委 各专业系 思政部 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 27 | 办好“形势与政策”讲堂。继续开展精彩一课活动 | 思政部 | 冯伦久 | 全 年 |  |  |  |
| 28 | 完善学生资助体系。严格落实国家资助政策，按比例提取校内资助资金，争取社会资金，努力扩大资助面，修订勤工助学管理办法，规范勤工助学岗位管理；做好对受助学生的励志教育和回访活动 | 学生处 财务处 各专业系 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 29 | 做好招生宣传、录取工作，确保高职到校新生2300人 | 招生办 | 冯伦久 | 9月10日 |  |  |  |
| 30 | 做好自主招生报名、资格审查、命题、测试、录取等工作 | 招生办 教务处 | 冯伦久 丁守宝 | 4月底前 |  |  |  |
| 31 | 开展就业主题教育活动；组织好校园招聘会；实现2013届毕业生年内就业率、专业对口率、省内就业率、满意率分别达97%，65%、55%和95%以上；2014届毕业生年内就业预订率达90%；继续争创全省普通高校毕业生就业工作标兵单位 | 就业办 各专业系 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 32 | 制定学院年度目标责任考核办法和学院工作督查督办制度，确保工作落实和政令畅通 | 党政办 监察室 | 李麟书 | 3月15日 |  |  |  |
| 33 | 按照“谁制定谁负责”原则，清理完善现行管理制度，加强制度的学习和执行情况的督查 | 各部门 | 李麟书 | 9月30日 |  |  |  |
| 34 | 完善部门工作规范和办事流程，抓工作细节，实施精细化管理 | 各部门 | 李麟书 | 4月30日 全 年 |  |  |  |
| 35 | 完成对学院党政工作要点部门工作计划汇编；完成对学院制度的汇编 | 党政办 | 李麟书 | 3月15日 12月31日 |  |  |  |
| 36 | 完善后勤管理制度，制订节电节水方案，建设节约型校园 | 后勤中心 总务处 | 冯伦久 | 6月30日 |  |  |  |
| 37 | 制定办公设备采购管理办法，修订国有资产招标采购办法，实行全院印刷品、纸张等定点印刷和供应制度；加强对国有资产的跟踪管理，做好固定资产报废的认定与核批工作 | 国资办 | 冯伦久 | 3月30日 全 年 |  |  |  |
| 38 | 完善突发公共卫生和应急处理机制，加强卫生监管与服务，做好传染性疾病宣传与防控工作 | 总务处 | 冯伦久 | 全 年 |  |  |  |
| 39 | 加强大学生心理健康教育，做好心理疾病排查、危机干预和疏导工作 | 学生处 各 系 基础部 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 40 | 规范学生公寓管理与服务，确保有序、安全和卫生 | 后勤中心 专业系 | 冯伦久 | 全 年 |  |  |  |
| 41 | 监督各经营实体认真履行合同，不断提高服务质量与水平；加强对餐饮公司的监管，保证餐饮服务质量与食品卫生安全 | 后勤中心 | 冯伦久 | 全 年 |  |  |  |
| 42 | 按便捷、实用的原则完善数字化图书馆建设；采取有效措施，提高图书文献利用效率；重视图书馆数字资源建设；提高图书、阅览工作的服务质量；建立电子阅览室监管的常态机制，确保图书馆安全运行 | 图书馆 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 43 | 做好教学楼及实训场所的多媒体维护保养工作 | 教务处 专业系 计算机中心 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 44 | 完成教学综合楼建设的基础性工作，力争6月份开工建设；做好工程建设管理相关工作；积极争取财政资金支持 | 总务处 财务处 | 冯伦久 | 5月30日 |  |  |  |
| 45 | 完成实训楼地面改造、食堂屋顶防水等基建维修工程 | 总务处 实训中心 | 冯伦久 | 7月30日 |  |  |  |
| 46 | 修订学院财务制度；强化预算管理，优化支出结构；加强收费管理和票据管理 | 财务处 | 李麟书 | 4月30日 全 年 |  |  |  |
| 47 | 制定系部、中心创收经费管理办法，支持系部中心开展社会服务 | 财务处 | 李麟书 | 4月30日 全 年 |  |  |  |
| 48 | 修订科研经费和专项经费管理办法，提高经费使用效益 | 教务处 财务处 | 李麟书 | 4月30日 |  |  |  |
| 49 | 开展内部审计工作。对部门日常运行经费、教科研经费及专项经费的使用进行审计；实行干部离岗审计 | 监察室 财务处 | 朱德明 | 12月30日 |  |  |  |
| 50 | 加强财务管理和筹资工作，确保资金运行安全 | 财务处 | 李麟书 | 全 年 |  |  |  |
| 51 | 实施数字化校园工程建设，上半年实现办公自动化，年底完成二期建设 | 建设领导组 | 冯伦久 | 12月30日 |  |  |  |
| 52 | 完善学院网站及部门网站栏目内容，实现校内新闻及时上网；严格上网内容的审查制度，加强网站内容的监管；建立部门网站评比制度 | 党政办 | 余嗣元 | 5月30日 全 年 |  |  |  |
| 53 | 制订校园文化建设方案，统筹做好全年各项文体活动 | 团 委 | 朱德明 | 3月20日 |  |  |  |
| 54 | 推进军工特色校园建设 | 党政办 团委 | 朱德明 | 8月30日 |  |  |  |
| 55 | 办好科技文化节、迎新晚会，发挥学生社团在丰富校园文化方面作用 | 团 委 | 朱德明 | 11月20日 |  |  |  |
| 56 | 开展阳光体育活动，加强学生体育俱乐部的建设与管理 | 基础部 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 57 | 层层签订《安全工作责任书》，落实安全工作包保责任制 | 各部门 | 朱德明 | 3月31日 |  |  |  |
| 58 | 制订年度安全工作宣传教育计划和安全技能培训计划。修订安全奖考评与奖励办法 | 各部门 | 朱德明 | 3月31日 |  |  |  |
| 59 | 加强安全教育与管理，做好安全检查和工作督查，及时消除安全隐患，确保校园全年安全无事故 | 各部门 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 60 | 加强对中职教育的管理和服务，确保中职学校安全稳定 | 中专部 | 冯伦久 | 全 年 |  |  |  |
| 61 | 抓好党委中心组扩大学习活动；加强院系两级班子建设 | 党政办 组织人事处 | 余嗣元 | 全 年 |  |  |  |
| 62 | 制订中层干部交流轮岗制度，加强干部考核与管理工作 | 组织人事处 | 余嗣元 | 6月30日 |  |  |  |
| 63 | 开展《基层组织工作条例》贯彻落实情况自查和整改工作 | 组织人事处 | 余嗣元 | 5月31日 |  |  |  |
| 64 | 制订学院宣传队伍选拔、管理与考核办法；统筹策划好全年宣传工作 | 党政办 | 余嗣元 | 6月30日 |  |  |  |
| 65 | 做好2013年教师招聘工作。制订2014年教师招聘计划 | 组织人事处 | 李麟书 | 6月30日 10月20日 |  |  |  |
| 66 | 做好专业带头人的培养、管理与考核工作；修订教师下厂实践管理办法 | 组织人事处 | 丁守宝 | 10月30日 |  |  |  |
| 67 | 制订教师业绩考核办法，实现评聘分开 | 组织人事处 | 丁守宝 | 6月30日 |  |  |  |
| 68 | 做好双师素质教师的认定与考核工作，实现专业课教师的双师素质比例达80%，重点建设专业的教师双师素质比例达85% | 组织人事处 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 69 | 加强外聘教师和兼课教师的管理 | 教务处 系部中心 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 70 | 强化师德师风建设，举办1-2场师德教育报告会 | 组织人事处 教务处 | 丁守宝 | 全 年 |  |  |  |
| 71 | 做好2013/2014学年数据采集平台的填报工作 | 督导办 各部门 | 丁守宝 | 8月31日 |  |  |  |
| 72 | 落实国防教育工作要求，认真做好军训以及军事理论课教学工作 | 基础部 保卫处 | 朱德明 | 9月30日 |  |  |  |
| 73 | 组织开展大学生暑期社会实践活动 | 团 委 各 系 | 朱德明 | 8月31日 |  |  |  |
| 74 | 建立校友会 | 学生处 | 朱德明 | 10月30日 |  |  |  |
| 75 | 深化校风建设；制订首问负责制度和信访领导接待制度 | 组织人事处 | 余嗣元 | 全 年 |  |  |  |
| 76 | 加强干部在线学习管理，邀请专家学者来校作报告 | 组织人事处 | 余嗣元 | 全 年 |  |  |  |
| 77 | 组织干部职工外出培训、考察和交流 | 组织人事处 | 余嗣元 | 全 年 |  |  |  |
| 78 | 完善廉政风险防控体系建设，做好廉政防控工作 | 各部门 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |
| 79 | 做好普法宣传教育工作 | 党政办 | 余嗣元 | 全 年 |  |  |  |
| 80 | 加强工会和共青团建设，发挥职能作用 | 工 会 团 委 | 朱德明 | 全 年 |  |  |  |

督办部门及时间：党政办、2013年11月